## projet-red
Projet RED
Liste de tâches
Name | Personne | Date | Statut
Tâche 1 : Création du (de tous les) menu(s) | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-21 | Fait
Tâche 2 : Création du personnage | Thomas Anderson, lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-13 | Fait
Tâche 3 : Initialisation du personnage | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-13 | Fait
Tâche 4 : Affichage des informations du personnage | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-15 | Fait
Tâche 5 : Accès à l’inventaire | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-16 | Fait
Tâche 6 : Potion de vie | Thomas Anderson | 2022-09-17 | Fait
Tâche 7 : Marchand (donner potion vie gratuitement) | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-21 | Fait
Tâche 8 : Wasted ! | Thomas Anderson | 2022-09-18 | Fait
Tâche 9 : Potion de poison | Thomas Anderson | 2022-09-17 | Fait
Tâche 10 : Wingardium leviosa | Thomas Anderson | 2022-09-25 | Fait
Mission 1 : Amélioration de la création de personnage (manque sort coup de poing) | lamine_valentin@orange.fr, Thomas Anderson | 2022-09-13 | Fait
Mission 2.1 : Limite d’inventaire | lamine_valentin@orange.fr, Thomas Anderson | 2022-09-13 | Fait
Tâche 11: Money money money | lamine_valentin@orange.fr, Thomas Anderson | 2022-09-16 | Fait
Tâche 12 : Two for the Price of One | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-22 | Fait
Tâche 13 : Gimme! Gimme! Gimme! | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-28 | Fait
Tâche 14 : I saw it in the mirror (On fait pas exactement ce qui est demandé, mais on a déjà des structure imbriquées dans Inventaire donc OSEF | Thomas Anderson | 2022-09-22 | Fait
Tâche 15 : Mamma Mia | Thomas Anderson | 2022-09-22 | Fait
Mission 2.2 : On and on and on | Thomas Anderson | 2022-09-28 | Fait
Tâche 16 : La Chose | Thomas Anderson | 2022-09-23 | Fait
Tâche 17 : Fighter Squad | Thomas Anderson | 2022-09-23 | Fait
Tâche 18 : A.I. Intelligence artificielle | Thomas Anderson | 2022-09-24 | Fait
Tâche 19 : Ready Player One | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-24 | Fait
Tâche 20 : Duel | lamine_valentin@orange.fr | 2022-09-24 | Fait
Mission 3 : Initiative | Thomas Anderson | 2022-09-25 | Fait
Mission 4 : Expérience | Thomas Anderson | 2022-09-27 | Fait
Mission 5.1 : Combat magique | Thomas Anderson | 2022-09-26 | Fait
Mission 5.2 : Ressource de mana | Thomas Anderson | 2022-09-26 | Fait
2022-09-13 au 2022-09-28